## IEEE 29148 BRD Checklist
Category | Checklist Item | Description / Question | Status | Notes / Action Items
1. Document & Business Overview | Business Purpose & Drivers | Does the BRD clearly articulate the core business problem, opportunity, or strategic drivers behind the project? | Done | [Review BRD v0.3 — 2026-10-20] Đạt (giả định bài tập [GĐ]). Vấn đề định lượng: 30 phút/lần, ~50 giờ công/tuần, ~480 triệu VND/năm (§2, §3.4); nguyên nhân gốc (§3.5); sự kiện kích hoạt (§3.6).
| Business Objectives & Success Metrics | Are key performance indicators (KPIs), ROI expectations, and measurable business success criteria explicitly defined? | Done | [Review BRD v0.3 — 2026-10-20] Đạt [GĐ]. MET-001: 30 → ≤ 15 phút; MET-002 ≥ 80%; MET-003 ≥ 60%; có ngày đo, người sở hữu. ROI 2 kịch bản (§4): năm đầu −49% / −15%; hoàn vốn ≈ 40 / 16 tháng; ngưỡng chấp nhận hòa chi phí vận hành ≈ 35% (RSK-007).
| Scope & Boundaries | Are the project in-scope items, explicit out-of-scope items, and operational boundaries unambiguously detailed? | Done | [Review BRD v0.3 — 2026-10-20] Đạt [GĐ]. §5: trong phạm vi (1 bộ tài liệu, 10 người, Việt Nam, PDF văn bản Công khai/Nội bộ), ngoài phạm vi có lý do, hoãn lại có thời điểm xem xét, ranh giới; không có chương trình liền kề (OQ-017).
| Vision Statement | Is there a concise high-level vision statement aligning the project with organizational strategy according to IEEE 29148? | Done | [Review BRD v0.3 — 2026-10-20] Đạt [GĐ]. Tầm nhìn ở §2 gắn với mục tiêu chiến lược 'rút ngắn thời gian phản hồi đối tác' (OQ-019).
2. Stakeholder & User Analysis | Stakeholder Identification | Are all key internal and external stakeholders, business sponsors, and user classes fully identified and categorized? | Done | [Review BRD v0.3 — 2026-10-20] Đạt [GĐ]. STK-001..006 (thêm Pháp chế STK-006); nhà tài trợ: Giám đốc Kinh doanh; chủ sở hữu nghiệp vụ: Trưởng nhóm BD; 3 lớp người dùng ở §6.3; bên có thể chặn: CNTT, Pháp chế.
| User Personas & Profile Characteristics | Are target user profiles, business roles, operational contexts, and domain experience levels adequately specified? | Done | [Review BRD v0.3 — 2026-10-20] Đạt [GĐ]. §6.3: 3 lớp người dùng với vai trò, mức thành thạo, tần suất (~10 lần/tuần), bối cảnh (laptop Windows, VPN), số lượng (9 + 1 + 2). Ghi chú: nếu áp dụng thực tế cần phỏng vấn để xác nhận ASM-006.
| Business Constraints | Are organizational, financial, regulatory, time-to-market, and strategic business constraints documented? | Done | [Review BRD v0.3 — 2026-10-20] Đạt [GĐ]. CON-001..007: MVP, web, AI (theo BRU-005), PDF văn bản, ngân sách 200 triệu + 5 triệu/tháng AI + 2 triệu/tháng hỗ trợ, 8 + 4 tuần, bảo vệ dữ liệu cá nhân và NDA, chỉ mạng nội bộ/VPN.
3. Business Process & Operational Concept | Current State ('As-Is') Workflow | Is the existing business workflow/process documented to provide context for the proposed changes? | Done | [Review BRD v0.3 — 2026-10-20] Đạt [GĐ]. §3.1 sơ đồ As-Is; giả định ASM-004 được xác nhận khi đo baseline ngày 2026-10-27.
| Target State ('To-Be') Workflow | Is the proposed business process model clearly illustrated, highlighting improvements, automation, or structural changes? | Done | [Review BRD v0.3 — 2026-10-20] Đạt. §3.2 sơ đồ To-Be, cập nhật bước đối chiếu nguồn theo BRU-006 trước khi gửi đối tác.
| Operational Scenario & Use Cases | Are high-level business scenarios and primary business use cases described from the end-user/business perspective? | Done | [Review BRD v0.3 — 2026-10-20] Đạt [GĐ]. §3.7: 5 kịch bản SC-01..05 kèm số câu trong bộ kiểm thử (20/10/10/5/5) và yêu cầu liên quan.
4. Business & High-Level Functional Requirements | Singularity & Clarity | Is each business requirement written as a single, unambiguous statement using standardized IEEE wording (e.g., 'The system shall...')? | Done | [Review BRD v0.3 — 2026-10-20] Đạt. Mọi BR dùng 'phải/nên' khớp ưu tiên, một nghĩa vụ mỗi yêu cầu; mọi AC có ngưỡng cụ thể, không còn [TBD].
| Completeness & Implementation-Free | Are business requirements complete and stated purely in terms of business capabilities rather than technical design/implementation details? | Done | [Review BRD v0.3 — 2026-10-20] Đạt [GĐ]. 19 BR, không còn yêu cầu Blocked; không chứa thiết kế giải pháp (web, AI, Microsoft 365, VPN là ràng buộc hoặc ở PRD).
| Traceability & Rationale | Does each requirement include a clear business justification/rationale and a unique identifier for downstream requirements tracing? | Done | [Review BRD v0.3 — 2026-10-20] Đạt. 19/19 BR có ID, lý do, nguồn, AC, phương pháp kiểm chứng; ma trận §11.1 liên kết xuôi sang ID PRD; không có yêu cầu mồ côi.
| Feasibility & Realism | Are all business requirements achievable within the known business context, operational constraints, and technology capability? | Done | [Review BRD v0.3 — 2026-10-20] Đạt [GĐ]. Phạm vi đã giới hạn để vừa CON-005; đường găng là chọn dịch vụ AI đáp ứng BRU-005 (ASM-002, hạn 2026-11-06), có dự phòng ở RSK-002.
5. Business Quality & Non-Functional Attributes | Compliance & Regulatory Standards | Are legal, regulatory, compliance, data privacy (e.g., GDPR, HIPAA), and auditability requirements fully identified? | Done | [Review BRD v0.3 — 2026-10-20] Đạt [GĐ]. CON-006 (bảo vệ dữ liệu cá nhân theo pháp luật Việt Nam, NDA); BRU-004, BRU-005; BR-016 nhật ký truy cập (Must); BR-017 gỡ tài liệu. Điều kiện phê duyệt: Pháp chế xác nhận văn bản pháp luật cụ thể.
| Business Continuity & Availability | Are business impact expectations for system downtime, recovery time objectives (RTO), and availability targets defined? | Done | [Review BRD v0.3 — 2026-10-20] Đạt [GĐ]. BR-018: ≥ 95% trong giờ làm việc; BR-019: khôi phục ≤ 1 ngày làm việc, mất tối đa 24 giờ dữ liệu; ngoài giờ không cam kết.
| Security & Business Policy Constraints | Are high-level security, access control guidelines, and business policy enforcement rules established? | Done | [Review BRD v0.3 — 2026-10-20] Đạt [GĐ]. BR-013, BR-015 (phân quyền theo bộ tài liệu, CNTT quản lý); BR-016, BR-017; BRU-001 (cấm tài liệu Mật/Tuyệt mật), BRU-002..006; CON-007 (chỉ VPN).
6. Assumptions, Dependencies & Risks | Business Assumptions | Are all critical underlying business assumptions, facts, and expectations explicitly stated? | Done | [Review BRD v0.3 — 2026-10-20] Đạt. ASM-001..007 đều có tác động, chủ sở hữu, cách kiểm chứng, hạn.
| Dependencies & Constraints | Are interdependencies with other business initiatives, third-party services, legacy systems, or vendor deliveries mapped? | Done | [Review BRD v0.3 — 2026-10-20] Đạt [GĐ]. DEP-001..003 có chủ sở hữu và hạn (DEP-002: 2026-11-30); không có chương trình liền kề; phụ thuộc hệ thống chi tiết ở PRD §6.5.
| Business Risks & Mitigation | Are major business risks identified along with potential mitigation strategies and contingency plans? | Done | [Review BRD v0.3 — 2026-10-20] Đạt. RSK-001..007 (thêm RSK-007 phương án kinh tế yếu) có mức độ, chủ sở hữu, giảm thiểu; kế hoạch dự phòng có dấu hiệu kích hoạt định lượng cho RSK-001, 002, 003, 006, 007.